## README
Informationen
Um positiv abschließen zu können müssen folgende Punkte abgehandelt werden (einer nicht erfüllt => 0 Punkte): - Die Projektdetails (dieses File) werden zu jeder Projektphase ausgefüllt und hochgeladen (Uploads in den Projekteinheiten, PP1=Projektphase 1) - Eine readme.md sollte einen groben Überblick über das Projekt geben - Mehrere Klassen mit Vererbung, Overriding von Methoden und ggf mehreren Konstruktoren in der Klasse - Die Zugriffsrechte für Klassen, Methoden und Properties (Variablen) sollten sinnvoll gewählt werden - Durchdachtes Exception Handling - Hierbei kann auf die vorhandenen Exceptions zugegriffen werden, sofern diese gerechtfertigt erscheinen. - File IO in irgendeiner Art und Weise (Logs, CSV Dateien, Properties, XML) - Multithreading (Zeitintensive Berechnungen NICHT im GUI-Thread) - Durchdachte und aufgeräumte GUI (FXML oder Inline) - Networking (Kommunikation von Server / Client Software über TCP / UDP. Die Verwendung von HttpClient alleine gilt nicht! Es müssen Sockets oder Datagrams verwendet werden) - Unbearbeiteter generierter Code ist nicht erlaubt - Überschüssige und Code-erklärende Kommentare sind nicht erlaubt Achtung!: Zusätzliche Libraries oder Frameworks sind NICHT erlaubt, z.B: Networking muss selbst auf TCP bzw. UDP Ebene implementiert werden. Vorher nachfragen!
Für die Beurteilung bitte die Bewertungsmatrix, Beurteilungskriterien und Leistungskriterien im Moodle beachten!
Schritte - Projekt planen und "Info" ausfüllen - pro Person mindestens 1 Feature pro Kategorie (zB Must have, Should have, Nice to have, Overkill => 4 Kategorien x 3 Personen => 12 Features) - In der Einheit "Start Projektphase" mit der Lehrenden Person besprechen (optional) - Bis Ende "Projekt Einheit 1" abgeben im Moodle (Name an Semester und Gruppe anpassen zB "Projektdetails_WS24_Gruppe_5) - Feedback erhalten von Lehrender Person - ggf. Feedback einarbeiten und wieder hochladen (Moodle) - Projekt aufsetzen (github) und organisieren (board); Tip: Projektdetails (dieses File) in Shared Drive/Cloud Pro Phase (X Platzhalter für Anzahl der Projektphase): - PPX planen (Was wollen wir schaffen?) & Aufgaben in der Gruppe verteilen (im Reiter PPX eintragen) - PPX Plan durchführen auf eigenen Branches (pro Person oder pro Feature) - PPX Reiter fertig ausfüllen (Stunden und ob fertig oder master/main branch Feature enthält) - Projektdetails (dieses File) mit ausgefülltem PPX Reiter hochladen (Moodle)
Meilensteine Beispiel - Ziel PP1: Projekt ist aufgesetzt und geplant (Architektur, Ordnerstruktur, ...) und Must haves sind erfüllt - Ziel PP2: Should haves sind erfüllt - Ziel PP3: Nice to haves sind erfüllt - Ziel PP4: Overkill features sind erfüllt

## Checkliste
Checkliste
x | Checkliste angesehen
x | Gruppe ist ausgewählt (moodle)
Must haves
Projektdetails
Info
Feedback zu Info eingeholt und eingearbeitet
PP1
PP2
PP3
PP4
readme.md
Vererbung
Overriding
Zugriffsrechte
Exception Handling
File IO
Multithreading
Aufgeräumte GUI
Networking (Socket oder Datagram)
Keine anderen Libraries/Frameworks verwendet
<Must have feature 1> erledigt und gemerged
<Must have feature 1> getestet
<Must have feature 2> erledigt und gemerged
<Must have feature 2> getestet
<Must have feature 3> erledigt und gemerged
<Must have feature 3> getestet
Should haves
<Should have feature 1> erledigt und gemerged
<Should have feature 1> getestet
<Should have feature 2> erledigt und gemerged
<Should have feature 2> getestet
<Should have feature 3> erledigt und gemerged
<Should have feature 3> getestet
Nice to haves
<Nice to have feature 1> erledigt und gemerged
<Nice to have feature 1> getestet
<Nice to have feature 2> erledigt und gemerged
<Nice to have feature 2> getestet
<Nice to have feature 3> erledigt und gemerged
<Nice to have feature 3> getestet
Overkill
<Overkill feature 1> erledigt und gemerged
<Overkill feature 1> getestet
<Overkill feature 2> erledigt und gemerged
<Overkill feature 2> getestet
<Overkill feature 3> erledigt und gemerged
<Overkill feature 3> getestet
Präsentations slot ist eingetragen (moodle)
Link zu Projekt/Projekt Code ist hochgeladen
Vorbereiten auf Präsentation (alle verstehen alles vom Code und finden sich darin zu recht)

## Info
Titel | 4 Gewinnt (Quattuor vincit)
Beschreibung | Singleplayer und Multiplayer 4 Gewinnt mit Userbrowser. Online / Offline Spiele durch Spielspeicherung möglich.
Team | Maximilian Aigner, ic24b060, git:ic24b060 (git: Treebonesteak)
Vanja Bozic, ic24b003, git: elektrischebohrmaschine
Daniel Drexler, ic24b038, git: Elem3nt93
Link zum Repo | https://github.com/elektrischebohrmaschine/quattuor_vincit
Link zum Board | https://github.com/users/elektrischebohrmaschine/projects/1
Must have features (genügend) | UserInnen können sich mit Credentials registrieren und einloggen mit Passwort
Eine 4 Gewinnt Spiele Session starten und spielen im Einzelspielermodus
Einzelspieler Fortschritt wird gelogged
Should have features (befriedigend) | Aus einer Liste an anderen UserInnen kann eine/r ausgewählt und eine Spielsession gestartet werden
Laufende Spiele können unterbrochen werden und zu einem anderen Zeitpunkt weiter gespielt werden -> Spielzustand wird sichtbar in einer Liste gespeichert
Aktueller Spielstatus kann vom Server abgerufen werden (Asynchron mit Button)
Nice to have features (gut) | Vertiefte Gamelogic - Buttons enable/disable für legale Moves
Farbauswahl für Buttons im Spiel (Jeder Spieler zwei Farben)
Aktiver Onlinestatus der SpielerInnen wird angezeigt
Overkill features (sehr gut) | Spieländerungen werden automatisch aktualisiert ohne aktiver Abfrage des Spielers (Checkbox zum Togglen zwischen Automatisches Aktualisieren / Button)
Highscore/Wins der SpielerInnen werden getracked
Highscore Board der besten SpielerInnen

## PP1
Name | Feature/Aufgabe | Detail | Stunden | Fertig/Merged to main/master? | Kommentar
Alle | Git Planung, Projekt Grundstruktur |  | 2
Max | Grundstruktur Grid Spiel |  | 3 | Ja
Daniel | Grundstruktur Server-Client TCP |  | 2 | Ja
Vanja | Grundstruktur GUI |  | 1 | Ja
Alle | Gruppenmeeting, Planung, Merging |  | 1 | Ja

## PP2
Name | Feature/Aufgabe | Detail | Stunden | Fertig/Merged to main/master? | Kommentar
Vanja | Gewinn Conditions für 4 Gewinnt (Win/Loss/Draw) |  | 3 | Ja
Vanja | Enable/Disable von Buttons (legal moves) |  | 2 | Ja
Daniel | Spieler Klasse mit GameSessions (Aufbau für JSON) |  | 1 | Ja
Daniel | Änderungen an Server/Client communication |  | 2 | Ja
Max | JSON Serializers für Spieler/Gamesession |  | 1 | Ja
Max | Empfang JSON Server, Deserialisation und Datenbank Speicherung |  | 2 | Ja

## PP3
Name | Feature/Aufgabe | Detail | Stunden | Fertig/Merged to main/master? | Kommentar
Daniel | Erstellung NetMessage Klasse für Server Communication |  | 1 | Ja
Daniel | Updated ServerMain und ClientHandler to allow for Login and Registration |  | 2 | Ja
Max | Update zu NetMessage (Enum für einfachere Weiterarbeit) |  | 1 | Ja
Max | Client Thread für Verarbeitung von Server Messages |  | 3 | Ja
Max | Callback Funktionen für GUI von anderen Threads |  | 1 | Ja
Vanja | 3 Singleplayer Levels |  | 3 | Ja
Vanja | Bessere Anzeige GUI von Gewinn/Verlust, Auswahl Levels |  | 1 | Ja
Max | Verbesserung EinzelspielerModus (Enemy Turns) |  | 2 | Ja
Max | Updating Spielfunktionen / GUI (Ausgrauen von disabled Buttons) |  | 1 | Ja
Daniel | Update Player Klasse für Color Tracking |  | 1 | Ja
Daniel | Anzeige für aktivem Onlinestatus von Player |  | 2 | Ja
Daniel | Implemented Highscore Board List |  | 1 | Ja
Vanja | Spielsessions von Server in GUI laden |  | 2 | Ja
Vanja | Abruf von Spielsession vom Server |  | 3 | Ja
Max | Spielsessions von Server in GUI laden |  | 2 | Ja
Max | Abruf von Spielsession vom Server |  | 3 | Ja

## PP4
Name | Feature/Aufgabe | Detail | Stunden | Fertig/Merged to main/master? | Kommentar
Max | Auswahl von User aus Liste für Spielsession start |  | 2 | Ja
Max | Aktives Onlinespiel implementieren (Live Updates) |  | 1 | Ja
Max | Besseres Error Handling bei Connection Verlust |  | 1 | Ja
Daniel | Highscore Board einbinden |  | 1 | Ja
Daniel | Singleplayer Progress Tracken |  | 1 | Ja
Vanja | Singleplayer Progress Tracken |  | 3 | Ja
Vanja | ReadMe schreiben |  | 0.5 | Ja
Alle | Finales Gruppenmeeting, Minor Changes |  | 2 | Ja

## Info Beispiel
Titel | Message Me
Beschreibung | Ein Chat, der es Personen erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Es können auch Räume/Channel erstellt werden. Quasi Slack light.
Team | Anton Alpha, ic21b001, git: alphaCoder
Berta Bravo, ic22b002, git: MrBravo
Caesar Charlie, ic23b003, git: charlie_736
Link zum Repo | https://github.com/
Link zum Board | https://trello.com/
Must haves (müssen alle erfüllt sein um von "nicht genügend" auf "genügend" zu kommen) | UserInnen können sich mit Credentials registrieren und einloggen
Aus einer Liste an anderen UserInnen kann eine/r ausgewählt und angeschrieben werden
Die Konversation wird gespeichert und kann nach erneutem einloggen wieder geladen werden (FileIO)
Should haves (müssen alle erfüllt sein um von "genügend" auf "befriedigend" zu kommen) | Es kann in der Liste an UserInnen nach UserInnen gesucht werden (Filterung der Liste)
Man kann Nachrichten innerhalb eines Chats/Channels/Rooms durchsuchen
UserInnen können Profilbilder hinterlegen und ändern
Nice to haves (müssen alle erfüllt sein um von "befriedigend" auf "gut" zu kommen) | Es können Channel/Rooms mit mehr als 2 UserInnen erstellt werden
Die Channels/Room haben einen Namen, den man editieren kann
Man kann Nachrichten “markieren”, diese sind dann in einer weiteren Liste abrufbar
Overkill (müssen alle erfüllt sein um von "gut" auf "sehr gut" zu kommen) | UserInnen können einen Status angeben, der neben dem Namen erscheint
Nachrichten können weitergeleitet werden in andere Channel/Rooms/Chats
Nachrichten können im nachhinein editiert werden

## PPX Beispiel
Name | Feature/Aufgabe | Detail | Stunden | Fertig/Merged to main/master? | Kommentar
Anton Alpha | git repo aufsetzen |  | 1.5 | ja
Anton Alpha | Projekt aufsetzen | Kopie von Lehreinheit JavaFX ohne weitere Funktionalitäten | 0.5 | ja
Berta Bravo | board erstellen |  | 0.25 | ja
Berta Bravo | user stories & akzeptanzkriterien | in board eintragen (must haves) | 1.5 | ja
Alle | repo klonen |  | 0.5 | jein | Charlie kann es lokal nicht starten
Casear Charlie | user stories & akzeptanzkriterien | in board eintragen (should haves, nice to haves, overkill) | 2 | ja
Alle | Meeting zur Organisation/Planung | - Architektur/Ordnerstruktur im Projekt - Arbeitsweise - Aufteilung der Themen - Wie werden Entscheidungen getroffen? - Accountability ... | 1 | ja | 1h pro Person
Anton Alpha | Must have feature implementieren |  | 2 | ja
Berta Bravo | Must have feature implementieren |  | 2 | ja
Caesar Charlie | Must have feature implementieren |  | 2 | nein | Probleme beim lokalen Starten